## 0_사용안내
SeoulMySoulMate 프로젝트 기획·구현 현황 (2026-07-16)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 서울 관광정보 7종을 통합 탐색하고 지도·커뮤니티·Soul Chat·여행 플래너·실시간 서울 정보를 제공하는 Vue 3 + FastAPI 서비스
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (청록=작성·현황 탭 / 남색=참고 탭)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 현재 코드와 초기 기획을 대조해 Must/Should/Could/Won't 및 제약사항을 갱신한 구현 현황
3_아이디어도출(샘플) | 실제로 채택·구현된 확장 기능과 제외 기능을 난이도×임팩트 기준으로 정리
4_MVP정의(샘플) | 현재 구현된 핵심 기능, 선택 기능, 제외 범위를 확정한 구현 기준 MVP
5_WBS_간트차트(샘플) | Day 1~3 작업분해와 2026-07-16 기준 진행률·남은 작업을 표시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
SeoulMySoulMate 요구사항 분석 및 구현 현황 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서(RFP) 근거 | 검토의견
Must | 서울 관광정보 7종 통합 적재 | 관광지·레포츠·문화시설·쇼핑·숙박·여행코스·축제공연행사 JSON을 공통 모델로 정규화해 SQLite에 6,518건 적재 | 제공 JSON 기반 구현 | 서버 시작 시 빈 DB를 자동 적재하고 수동 seed 스크립트도 제공; 요청마다 JSON 전체를 읽지 않음
Must | 콘텐츠 검색·상세 조회 | 카테고리·서울 지역·장소명 키워드와 페이지 조건으로 검색하고 상세 정보·연관 게시글·위치 지도를 표시 | 관광정보 통합 제공 | GET /api/contents, /api/contents/{contentid} 구현; 이미지·주소·좌표 누락에 대한 대체 UI 포함
Must | 회원 인증 및 권한 처리 | 이메일·닉네임·비밀번호 회원가입, 로그인·로그아웃·세션 복원을 제공하고 게시글·댓글 작성/변경은 로그인 및 작성자 권한으로 제한 | 구현 중 범위 확장 | 비밀번호와 세션 토큰은 해시로 저장; 14일 Bearer 세션과 만료·401 처리 구현 | 사용 경험을 생각해서 진행했다…. 챗봇에서도 검색 결과에서 바로 캘린더 추가하고 / 당장 가고 싶을 수도 있어서 혼잡도도 보여줌 / 자치구에 대한 혼잡도를 보여줘서 여행 목적에 맞는 장소를 적절하게 선택할 수 있도록 했다. 플랜을 짜는 과정을 자연스럽게 이어나갈 수 있도록 고민을 많이했습니다.
Must | 장소·여행코스 커뮤니티 CRUD | 장소 후기와 2~10개 장소의 여행코스 글, 댓글, 좋아요, 최신·좋아요·댓글순 정렬 및 장소·카테고리·키워드 필터 제공 | 커뮤니티 게시판 | 기존 익명 글은 조회 호환, 신규 작성과 수정·삭제는 회원 소유권으로 검증 | 주요 기능들 : 모든 데이터 사용해서 관광정보를 통합 제공할 수 있도록 했다. (이미지 + 위치 + 위치별 혼잡도 제공 ), 여행계획(날짜 +시간)과 함께 장소를 선택할 수 있음.
Must | SQLite 근거형 Soul Chat | 사용자의 지역·관심분야·여행시간을 분석해 SQLite 검색 결과를 추천 카드로 반환하고 상세 보기·일정 추가 지원 | 챗봇(FastAPI) 구현 | OpenAI 키가 있으면 AI 모드, 없거나 실패하면 검색 모드로 안전하게 폴백; GET /api/chat/status 제공 | 어디 가실 때 리뷰 많이 찾아보시죠…???? 저희 서비스에서는 장소별/본인 여행코스 전체에 대해 리뷰를 작성할 수 있어서. 사람들이 원하는 정보에 대해 넓은 시야를 가질 수 있다.
Should/Could | 나만의 서울 여행 플래너 | 콘텐츠 상세·지도·챗봇 추천을 날짜별 일정에 담고 방문시간·메모·순서·날짜를 수정하거나 삭제 | 선택기능 구현 | 브라우저 UUID를 X-Planner-Id로 보내 SQLite 서버에 저장해 새로고침 후 복원; 계정 간 동기화는 제외 | 전체지도에서 한눈에 각 컨텐츠가 위치한 장소 / 혼잡도를 볼 수 있도록 하여, 장소 선택의 첫 단계가 더 효율적으로 이루어질 수 있도록 했다.
Must | 기술 스택 및 REST API 연동 | Vue 3·Vite·Vue Router·Pinia 프론트엔드와 FastAPI·SQLAlchemy·SQLite 백엔드를 REST API로 연결 | 기술 스택 고정 | 2026-07-16 프론트 빌드 통과 및 핵심 API 6종 스모크 테스트 200 응답 확인 | 해당 서비스 사용률 유지 및 체류시간 향상을 위해 음악이나 코난 등장 등의 기능/재미요소를 추가했다.
Should | 전체 장소 지도 | 좌표가 유효한 관광 콘텐츠를 카카오맵에 마커 클러스터로 표시하고 카테고리·지역·장소명 필터와 상세 이동 제공 | 선택기능 확장 | Kakao JavaScript 키 필요; 키 누락·SDK 실패 시 설정 안내를 표시하고 지도 API 결과는 캐시 | 챗봇이 어떻게 결과를 일관적으로 내뱉고 답할 수 없는 질문에 대해서 어떻게 대처를 하도록 설계를 했는 지 얘기하기
Should | 실시간 서울 생활정보 | 관광 콘텐츠를 서울 실시간 도시데이터 관측 지역과 연결해 혼잡도·추정 인구·따릉이·상권 정보를 상세 화면에 표시 | 서울 실시간 도시데이터 활용 | 선택적 외부 API 연동, 캐시·stale 응답·미지원 지역 안내로 실패 격리 | 어려웠던 점 / 배운 점/ 느낀 점 / 소감한마디 ->
Should | 반응형 UI·테마·온보딩 | 모바일·데스크톱 대응, 라이트/다크 테마 저장, 첫 방문 온보딩, 사이트 음악, 로딩·빈 결과·오류·재시도 UI 제공 | 사용성 및 완성도 | 콘텐츠·지도·인증·커뮤니티·챗봇·플래너 등 주요 화면의 상태 UI 구현
제약 | 민감정보·외부 API 실패 대응 | OpenAI·서울 API 키는 backend/.env, Kakao JS 키는 frontend/.env에서 관리하고 .env·DB·dist는 Git에서 제외 | 보안 요구사항 | 키 미설정 시 챗봇 검색 폴백, 지도·실시간 안내, 캐시 응답으로 핵심 흐름 유지
Won't | 이번 MVP 제외 범위 | 소셜 로그인, 계정 간 플래너 동기화, 실시간 교통 최적경로·내비게이션, 실시간 알림, 다국어, 외부 날씨, 소셜 공유, 통계 대시보드 | 3일 개발 일정 / 범위 관리 | 운영 배포와 발표 자료는 아직 남은 작업으로 WBS에 별도 표시

## 3_아이디어도출(실습)
SeoulMySoulMate 선택기능 아이디어 및 구현 결과
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
선택기능 | 설명 | 구현난이도(1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성(1~5) | 임팩트(1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
나만의 서울 여행 플래너 | 장소와 챗봇 추천을 날짜별 일정에 담고 시간·메모·순서를 SQLite 서버에 저장 | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
전체 장소 지도 | 서울 관광 콘텐츠를 카카오맵 마커 클러스터로 표시하고 카테고리·지역·키워드 필터 제공 | 3 | 4 | 5 | 40 | 선정
실시간 서울 생활정보 | 장소별 혼잡도·추정 인구·따릉이·상권 정보를 서울 실시간 도시데이터와 연결 | 4 | 3 | 5 | 30 | 선정
회원 인증·권한 처리 | 이메일 회원가입·로그인·세션 복원과 게시글·댓글 작성자 권한 검증 | 4 | 3 | 5 | 30 | 선정
여행코스 커뮤니티·좋아요 | 장소 후기 외에 여러 장소 코스 글, 댓글·좋아요·인기순 정렬을 제공 | 3 | 4 | 4 | 32 | 선정
테마·온보딩·사이트 음악 | 라이트/다크 모드, 첫 방문 소개 화면, 배경 음악과 반응형 상태 UI 제공 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
축제·공연 캘린더 | 축제공연행사의 시작일·종료일을 월간 캘린더에 표시하고 상세 화면으로 연결 | 2 | 5 | 2 | 20 | 제외
실시간 교통 최적경로 | 교통 데이터를 이용해 여러 장소의 최적 방문 순서와 내비게이션 경로 계산 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
선정 결과 | 선정·구현 결과 • 여행 플래너: 날짜·시간·메모·순서를 SQLite에 저장 • 전체 장소 지도: 마커 클러스터와 필터 구현 • 회원 인증·장소/코스 커뮤니티·좋아요 구현 • 실시간 서울 정보: 혼잡도·따릉이·상권 연결 • 다크 모드·온보딩·사이트 음악 구현 • 축제 캘린더와 교통 최적경로는 이번 범위에서 제외

## 4_MVP정의(실습)
SeoulMySoulMate MVP 정의서 (구현 현황 반영)
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 서울 관광정보가 유형별로 흩어져 있고 실제 방문자의 후기와 함께 비교하거나 개인 일정으로 정리하기 어려움
타깃 사용자 | 서울 여행을 준비하는 관광객, 주말 나들이 장소를 찾는 서울 시민, 회원가입 없이 정보를 공유하려는 이용자
성공 지표 | 서울 관광 데이터 7종 6,518건 적재, 회원 커뮤니티 CRUD·Soul Chat·플래너·지도·실시간 정보 구현, 프론트 빌드와 핵심 API 스모크 테스트 통과
Must have (현재 구현 완료)
관광정보 7종 6,518건을 SQLite에 적재하고 카테고리·지역·키워드 검색, 목록·상세·연관 게시글 제공
이메일 회원 인증과 작성자 권한 검증, 장소 후기·여행코스·댓글 CRUD, 좋아요와 정렬·필터 구현
FastAPI POST /api/chat과 Vue 채팅 UI 구현, SQLite 검색 근거 추천·대화 저장·추천 카드의 상세/일정 연결 제공
Vue 3 SPA와 FastAPI REST API 연동, 콘텐츠·지도·인증·커뮤니티·챗봇·플래너 화면 및 반응형 상태 UI 구현
비밀번호·세션 토큰 해시 저장, API 키 환경변수 관리, 외부 API 누락·실패에 대한 폴백과 캐시 처리
Should / Could have (선정·구현 완료)
서버 저장 서울 여행 플래너 - 날짜·방문시간·메모·순서·날짜 변경 및 삭제
전체 장소 지도 - 카카오맵 마커 클러스터, 카테고리·지역·키워드 필터와 상세 연결
실시간 혼잡도·따릉이·상권 정보와 라이트/다크 테마·온보딩·사이트 음악
Won't have (이번 범위에서 제외 또는 후속 작업)
소셜 로그인과 계정 간 플래너 동기화
실시간 교통정보를 이용한 최적경로 계산, 내비게이션 또는 지도 경로 탐색
실시간 알림·다국어·외부 날씨·소셜 공유·통계 대시보드·축제 캘린더

## 5_WBS_간트차트(실습)
SeoulMySoulMate WBS + 구현 현황 (2026-07-16 기준)
WBS(작업분해구조) + 2026-07-16 코드 기준 구현 현황입니다. - 기획·설계·개발·문서화 및 로컬 검증 완료 - 프론트 npm run build 통과, 핵심 API 6종 200 응답 확인 - 운영 배포와 발표 준비는 미완료로 남겨 실제 잔여 범위를 표시했습니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작(Day) | 종료(Day) | 소요일 | 진행률 | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석·서비스 콘셉트·MVP 현행화 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료 | 1
2 | 기획 | 서울 관광 JSON 7종 분석·6,518건 적재 검증 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료 | 1
3 | 설계 | DB 스키마·인증/커뮤니티 마이그레이션 설계 | BE | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료 | 1
4 | 설계 | REST API·Vue 라우팅·반응형 UI 설계 | FE/BE | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료 | 1
5 | 개발 | 콘텐츠 적재·검색·상세·전체 지도 API | BE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
6 | 개발 | 회원 인증·후기/코스/댓글/좋아요 API | BE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
7 | 개발 | Soul Chat·검색 폴백·실시간 서울 API | BE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
8 | 개발 | 콘텐츠 목록·상세·지도·실시간 UI | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
9 | 개발 | 인증·커뮤니티 목록/상세/작성 UI | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
10 | 개발 | 챗봇 UI·추천 카드·플래너 연결 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
11 | 개발 | SQLite 저장 여행 플래너·일정 편집 | FE | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료 |  | 1
12 | 테스트 | 프론트 빌드·핵심 API 스모크 테스트 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료 |  |  | 1
13 | 배포 | README·데이터 출처·로컬 실행환경 정리 / 운영 배포 | FE/BE | 3 | 3 | 1 | 70 | 진행중 |  |  | 1
14 | 문서화 | 요구사항·MVP·WBS 기획서 현행화 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
15 | 발표준비 | 시연 데이터·발표자료 제작·리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정 |  |  | 1
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
Bearer 토큰 인증 | 로그인 후 받은 토큰을 Authorization 헤더로 보내는 방식. 서버에는 원본 대신 해시를 저장해 세션을 검증
마커 클러스터링 | 지도에서 가까운 여러 장소 마커를 숫자 아이콘으로 묶어 수천 개 위치도 알아보기 쉽게 만드는 방법